ปฏิทินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย  งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

มหาวิทยาลัยทักษิณ

โดยการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

*******************************

| ลำดับที่ | วัน เดือน ปี | กิจกรรม | ผู้เกี่ยวข้อง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 สิงหาคม 2554 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ - เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรและประเมินข้อเสนอการวิจัย - จัดทำแผนความต้องการในภาพรวมของงานวิจัย | คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย |
| 2 | 3-5 สิงหาคม 2554 | แจ้งรายละเอียดการเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัย งบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ไปยังคณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 3 | 31 สิงหาคม 2554 | วันสุดท้ายที่นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านต้นสังกัดมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา สำหรับโครงการวิจัยใหม่ | นักวิจัย |
| 4 | สิงหาคม- 2 กันยายน 2554 | รวบรวมข้อเสนอการวิจัย/ตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอการวิจัย | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 5 | 7-8 กันยายน 2554 | ประเมินคุณภาพข้อเสนอการวิจัยเบื้องต้นและพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพโครงการวิจัย | อนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัย |
| 6 | 9-12 กันยายน 2554 | จัดส่งโครงการวิจัยไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 7 | 30 กันยายน 2554 | วันสุดท้ายที่รับผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ | ผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8 | 30 กันยายน-3 ตุลาคม 2554 | จัดพิมพ์ผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 9 | 6-7 ตุลาคม 2554 | พิจารณาผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนแจ้งให้นักวิจัยปรับปรุงแก้ไขและจัดเรียงลำดับข้อเสนอการวิจัย | อนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัย |
| 10 | 10 ตุลาคม 2554 | ส่งผลประเมินให้นักวิจัยปรับแก้ | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 11 | 10-20 ตุลาคม 2554 | นักวิจัยดำเนินการดังนี้ - ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอการวิจัยตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ (โครงการใหม่) - จัดทำข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่อง+รายงานความก้าวหน้า (โครงการต่อเนื่อง) - กรอกข้อมูลโครงการวิจัยในระบบ NRPM (โครงการใหม่+ต่อเนื่อง) |  |
| 12 | 17-18 ตุลาคม 2554 | เปิดให้คำแนะนำพร้อมกรอกข้อมูลโครงการวิจัยทั้งใหม่และต่อเนื่องในระบบ NRPM | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 13 | 20 ตุลาคม 2554 | - วันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอการวิจัย (โครงการวิจัยใหม่ที่ปรับปรุงแล้ว+โครงการวิจัยต่อเนื่อง) - ปิดระบบ NRPM สำหรับนักวิจัย เวลา 24.00 น. | นักวิจัย |
| 14 | 18-24 ตุลาคม 2554 | ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลโครงการวิจัยในระบบ NRPM | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 15 | 26 ตุลาคม 2554 | จัดส่งเอกสารไปยัง วช. พร้อมส่งผลการพิจารณาผ่านระบบ NRPM | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 16 | พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554 | วช.ดำเนินการพิจารณา แบบ ว-6 แบบ บช.-3 และประเมินผลข้อเสนอการวิจัย | วช. |
| 17 | มกราคม 2555 | วช.ดำเนินการเป็นลำดับ ดังนี้ 1. ประมวลผลและสรุปภาพรวมจำนวนข้อเสนอการวิจัยและงบประมาณที่หน่วยงานภาครัฐเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556ตามมติคณะรัฐมนตรี 2. ประเมินผลภาพรวมและแผนงบประมาณการวิจัยของประเทศ 3. นำผลการประเมินผลเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล วช. | วช. |
| 18 | กุมภาพันธ์ 2555 | วช. แจ้งผลการประเมินให้สำนักงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 | วช. |
| 19 | มีนาคม 2555 | วช.แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานภาครัฐ และเปิดรับข้อเสนอการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขตามรายละเอียดความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556( แบบ ว-5) | วช. |